## 总表
湘西自治州2017年重点工业建设项目责任分解表
序号 | 企业名称及项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 累完成投资 （万元） | 2017年投资计划 |  | 1-6月份投资计划 |  | 责任科室 | 责任领导
[6 empty] | 投资 （万元） | 主要建设内容 | 投资 (万元） | 主要建设内容
全州合计 |  | 11个 |  | 107500 | 42490 | 37500
一 | 竣工项目 | 3个 |  | 52000 | 31600 | 13000
1 | 湖南省古丈惠闽石业有限公司360万平方米的全自动人造大理石生产项目 | 年产360万平方米的全自动人造大理石生产线 | 2016-2017 | 15000 | 8000 | 7000 | 完成360万平方米的全自动人造大理石生产项目及试生产，项目进展情况：目前项目厂房建设完毕，设备基础建设完成60%，厂房内部硬化尚未形始，生产线设备制造已完成60% | 7000 | 安装设备机械调试 | 中小企业科 | 田华
2 | 湘西鸿瑞有限责任公司年产4万吨高纯无汞碱性动力电池正极材料项目 | 新建年产4万吨高纯无汞碱性电池级电解二氧化锰生产线，总建筑面积21000平方米；购置和安装破碎机、雷蒙机和电解槽等设备。 | 2014-2017 | 27000 | 23000 | 4000 | 二期工程电解所需钛极板、铜排及与之总产能要求的机电设备 | 2500 | 设备采购安装 | 科技科 | 刘东
3 | 湖南省漫江电子科技有限公司行车记录仪项目 | 行车记录仪生产线及其配套设施 | 2016-2018 | 10000 | 600 | 2000 | 完成生产线建设，竣工投产 | 1000 | 完成部分生产线设备安装。 | 投资规划科 | 王利辉
二 | 续建项目 | 3个 |  | 37000 | 10390 | 13500
1 | 湖南湘泉酒业有限公司湖南湘泉酒业生态酿酒及旅游文化休闲产业园 | 项目建设分三期进行。一期工程年产500吨生态酿酒基地建设 | 2017-2018 | 20000 | 6890 | 3000 | 年产500吨生态酿酒基地建设（生产车间、包装车间、科技综合楼、污水处理车间、锅炉房、水泵房及相关附属设施） | 1500 | 曲酒车间设备订购、安装及科技综合楼基础设施建设 | 中小企业科 | 田华
2 | 古丈县轩鑫钙业科技有限公司年产20万吨食品级重质碳酸钙原材料项目 | 项目征地、设备订购、6000平方米钢结构厂房建设及部分选矿设备的安装工作 | 2015－2017 | 8000 | 3500 | 4500 | 2017年上半年完成全部设备布局、安装 | 4000 | 完成设备产房安装建设 | 办公室 | 田华
3 | 永顺县三家田烟花鞭炮提质改造工程 | 对全县烟花鞭炮产业进行整合，保留6家生产企业并进行提质改造。 | 2017-2018 | 9000 | 0 | 6000 | 对保留企业的生产线按国家安全标准进行改造。 | 2000 | 确定退出及保留企业，完成保留企业改造各项前期手续并委托相关单位按国家安全标准进行设计，启动项目建设。 | 民用爆炸物品管理科 | 张立新
三 | 新开工项目 | 5个 |  | 18500 | 500 | 11000
1 | 湖南保靖靖源黄金黑茶科技开发有限公司黄金黑茶厂建设项目 | 3000吨/年黄金黑茶总厂一个，500吨/年黑毛茶厂10个 | 2017-2020 | 6500 | 0 | 3000 | 黄金黑茶总厂一期建设，3个黑毛茶厂建设。 | 1000 | 黄金黑茶总厂前期工作、场地平整，3个黑毛茶厂开工建设。 | 电子通讯产业科 | 毛建湘
2 | 保靖金锋陶瓷公司年产500万件陶瓷产品生产线项目 | 建设标准化厂房1万平方米，年产500万件陶瓷产品生产线一条 | 2017 | 2000 | 0 | 2000 | 标准化厂房建设，设备安装，项目投产。 | 1500 | 厂房建成，设备开始安装。 | 产业信息科 | 毛建湘
3 | 花垣县五龙公司年产350吨茶叶产品分级场所建设项目 | 建设年加工优质茶叶350吨绿茶、红茶生产线各一条，其中绿茶150吨，红茶200吨。配套的厂房、仓库、办公楼及辅助工程。 | 2016-2018 | 2200 | 0 | 1200 | 厂房土建及生产线建设，设备订购安装。 | 700 | 厂房土建完成及部分设备采购安装 | 消费品工业科 | 张立新
4 | 泸溪县众鑫公司3000吨/年氮化钒铁项目 | 3000吨/年氮化钒铁项目，生产线及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 | 500 | 2000 | 完成厂房建设，主要设备选型、订购，开始生产线建设 | 1000 | 完成厂房建设，完成主要设备选型 | 原材料工业科 | 王利辉
5 | 龙山县昶光农业科技发展公司腊肉、竹笋加工生产线项目 | 新建标准厂房3500平方米，建设腊肉加工生产线及山竹笋加工生产线。 | 2016-2017 | 2800 | 0 | 2800 | 生产线竣工投产 | 2000 | 完成征地及场地平整 | 运行监测科 | 张立新